🤖 2026 AI 大赛项目计划书 & 经费预算申请表

一、 基本信息

| 项目名称 | 【请填写项目名称】 |
| --- | --- |
| 参赛队名 | 【例如：青春纪念册】 |
| 项目负责人 | 【姓名/部门】 |
| 核心成员 | 【成员1、成员2、……（最多6人）】 |
| 提交日期 | 2026年 [ ] 月 [ ] 日 |
| 版本号 | V2.0 |

★ 经费提醒：每队经费上限为 5,000 元人民币，超出部分由团队自理。所有预算需审批通过后方可执行。

二、 项目概述

2.1 项目背景与痛点陈述

当前AIGC工具（如豆包）已能快速生成儿童涂色页、换装等创意图片，但生成即止步于屏幕——孩子只能看、不能玩。要将图片变为可涂色的实物，家长需在AI应用、电脑、打印机之间反复操作，流程繁琐。线下安静书模板固定，无法满足孩子的个性化需求。核心矛盾在于：孩子需要能拿在手里的定制化实物，而现有方案要么无法定制、要么操作门槛高，导致孩子只能被动盯着屏幕，错失触觉创作和动手涂色的乐趣。本项目打造一款让孩子独立操作的AI智能对话打印机，通过语音指令直接完成从"想法"到"打印出纸"的完整闭环。

2.2 项目目标 (SMART原则)

- 目标 1：打造一款5-12岁儿童可独立操作的AI智能对话打印机，实现“语音指令→AI生成→热敏打印”完整闭环，支持涂色页、剪纸、换装三种内容模式。

- 目标 2：6个月内完成100台MVP原型生产与种子用户测试；12个月内实现月销1,000台、NPS≥60、用户月活跃度≥70%。

- 目标 3：基于成熟热敏打印供应链（成本¥268/台）和通义万相API，整合团队硬件+AI集成技术能力，将首年资金需求控制在约¥110万。

- 目标 4：精准解决AIGC内容无法实物化、孩子无法独立操作的刚需痛点，成功切入并契合教育智能硬件739亿市场的增长趋势。

- 目标 5：严格把控项目节奏，0-6个月完成原型开发与验证，6-12个月实现量产上市，并在24个月内达成盈亏平衡。

2.3 核心功能与亮点

- [核心功能描述]

  - AI语音对话生成：孩子直接对设备说出想法（如"我要一只穿宇航服的兔子"），设备通过语音识别+大模型文生图，实时生成定制内容，无需家长介入。

  - 2. 一键热敏打印：生成即打印，A5大幅面出纸，孩子拿到即可涂色、剪贴。支持涂色页、换装、剪纸三种模式。

  - 3. 交互屏+离线唤醒：2寸TFT屏辅助操作引导，启英泰伦离线芯片支持语音唤醒，在线/离线双模运行。

    - 4. 家长授权管控：家长APP可设置内容类型、使用时长、查看打印历史，确保内容安全。

- [差异化竞争优势]

  - 与传统AI App、安静书、喵喵机等方案相比，本项目的核心差异在于：孩子独立完成从"想法"到"拿到实物"的完整闭环，无需家长操作电脑或手机。对比Stickerbox（美国$99.99热敏贴纸打印机），本项目聚焦A5大幅面涂色页（非贴纸）、¥329价位更适合中国市场、增加屏幕交互和家长管控模块。在AIGC"屏幕过剩"的时代，让孩子重新拿到可以涂色的纸。

三、 技术方案

3.1 技术路线与模型选型

模型类别： [ ] LLM    [ * ] VLM    [ * ] Image/VideoGen    [ ] 其他：______

主要模型名称： [例如：Llama-3-8B / GPT-4o]

训练/处理方式 (多选)：

- [ * ] 纯 API 调用 (Zero-shot / Few-shot)

- [ ] 检索增强生成 (RAG)

- [ ] 模型微调 (Fine-Tuning)

- [ ] 后训练/强化学习 (Post-Training/RLHF)

3.2 系统架构图

3.3 技术难点与解决思路

| 技术难点 | 解决方案 | 风险评估 |
| --- | --- | --- |
| 儿童语音识别准确率低（发音不标准、语速不均，通用ASR识别率不足70%） | 采用讯飞AIUI儿童专用语音模型（识别率>92%）；引入启英泰伦离线芯片处理简单指令；采用“简单指令离线处理+复杂对话走云端”的混合策略。 | 中 |
| 热敏打印只有黑白单色（无法打印彩色涂色页，产品吸引力下降） | 采用高对比度线条稿（加粗轮廓+填充纹理），引导孩子通过手绘完成色彩环节；设计专门针对黑白打印优化的涂色模板。 | 中 |
| 云端API延迟影响交互体验（ASR+LLM+文生图3次调用，总延迟可能>10秒） | 采用流式返回架构（语音识别后先反馈，图文后台并行生成）；本地缓存100+基础模板实现秒出；优选通义万相等低延迟模型。 | 中 |
| 端侧算力有限（全志V3s仅128MB内存，无法运行大模型） | 明确端云分工：端侧只做音频采集、图像渲染与打印控制，所有AI计算均在云端完成；配合本地缓存策略减少重复请求。 | 低 |
| 离线场景功能受限（无网络时AI能力完全不可用） | 预装100+本地模板库支持离线基础打印；家长APP支持预先下载模板包；产品定位引导用户在有WiFi环境下使用。 | 中 |
| 内容安全与儿童保护（AI生成内容不可控，可能出现不适宜信息） | 建立三级审核机制：云端API内置安全过滤 + 端侧基础过滤（关键词+图像特征）+ 家长APP内容白名单；生成记录全程可追溯。 | 高 |
| 婴儿哭声/环境噪声误唤醒（语音唤醒芯片对环境噪声敏感） | 采用启英泰伦CI130x芯片支持自定义唤醒词与声纹能量检测；增加物理按键唤醒模式作为备选；屏幕实时显示唤醒状态。 | 低 |
| 供应链稳定性与成本控制（核心物料可能涨价或缺货） | 核心物料（打印模组、主控）均储备至少2家供应商；首批订单锁定价格；BOM设计预留替换兼容接口。 | 高 |

四、 项目执行计划

4.1 项目里程碑 (Timeline)

| 阶段 | 时间安排 | 关键交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：需求与调研 | Week 1 | PRD/竞品分析 |  |
| 阶段二：模型部署与开发 | Week 2-3 | 原型系统/初版模型 |  |
| 阶段三：调优、集成与推广 | Week 4-5 | 优化报告/推广指标数据 |  |
| 阶段四：演示与总结 | Week 6 | 演示视频/终结报告 |  |

五、 经费预算与拨付计划

注：所有预算需附详细说明，审批后不得随意变更。

5.1 预算支出时间表 (按里程碑)

| 项目阶段 | 预计支出 (元) | 支出项说明 (与里程碑任务对应) |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：需求与方案设计 |  | 用户访谈、竞品样品采购 外观概念图初稿 |
| 阶段二：模型部署与开发 |  | PCB打样×2轮、元器件采购、调试工具 外壳注塑开模（钢模） BOM采购 通义万相+讯飞AIUI API调用、云服务器 嵌入式固件 + 后端API + 家长端小程序 |
| 阶段三：调优、集成与推广 |  | BOM采购 SMT+组装 API调用+服务器费用 外观/实用新型专利3-5项 抖音/小红书KOL合作、信息流投放等 |
| 阶段四：演示与总结 |  | 产品演示视频（脚本+拍摄+后期） 技术文档+结项报告 |
| 合计支出预算 |  | 需 ≤ 5,000 元 |

5.2 预算明细汇总 (按科目)

| 费用科目 | 明细说明 | 单价/数量 | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 算力/Token | 云服务与API调用（2.5万）：包含原型阶段（1.0万）与量产推广阶段（1.5万）的通义万相、讯飞AIUI API调用费及云服务器租赁费。 |  |  |
| 数据与工具 | 软件研发（2.5万）：嵌入式固件、后端API及家长端小程序的开发工具与授权费用。 专利申请（1.0万）：外观及实用新型专利3-5项的申请与代理费用。 工业设计（0.3万） |  |  |
| 硬件设备 | 批量物料（23.7万）：1000台量产BOM采购（¥237/台）。 模具费与摊销（12.0万）：外壳注塑钢模开模费（8.0万）及剩余模具成本分摊（4.0万）。 硬件研发（5.0万）：PCB打样×2轮、元器件采购及调试工具。 代工厂组装测试（2.5万）：1000台SMT贴片与整机组装费。 原型物料（2.68万）：100台MVP原型BOM采购（¥268/台）。 |  |  |
| 其他费用 | 营销推广（20.0万）：抖音/小红书KOL合作、信息流投放及种子用户激励。 电商渠道（8.0万）：天猫/京东店铺保证金及基础运营费。 行政杂项（8.0万）：各阶段办公场地、差旅、通讯、仓储物流及包装耗材等（1.0+1.5+6.0）。 市场调研（1.0万）：用户访谈及竞品样品采购费。 视频制作（2.0万）：产品演示视频脚本、拍摄与后期制作。 不可预见费（16.5万）：为应对价格波动与突发情况，按上述硬性支出的约40%预留的备用资金 |  |  |

六、 声明与签名

本队全体成员承诺：以上信息真实，作品原创，经费使用合规并保留票据。

| 队长签名：________________ | 组委会审批：________________ | Sponsor签批：________________ |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026/ / | 日期：2026/ / | 日期：2026/ / |